## Buggar
Release | Datum rapporterat | Datum åtgärdat | ID | Prio 1,2,3,C,F |  | 0=Överförd till annan bugg 1=Måste fixas 2=Skall fixas, men först efter alla 1:or 3=Bör fixas till nästa release C=Cosmetic F=Feature TBD=To Be Determined S=ShowStopper, måste fixas före allt annat Det går bra att ändra prioritet på buggarna
alpha-3 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 1 | 1 | Fixa en sitemap. Registrera den hos Google.
alpha-4 | 2018-04-12 |  | 2 | 3 | Hur får man in en BTTT-funktionalitet inom samma dokument i index.html?
alpha-3 | 2018-04-12 |  | 3 | 1 | Google Analytics. Kommer att stå som en ständig punkt.
alpha-3 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 4 | 2 | Någon form av byggmekanism så att endast de filer som är relevanta för hemsidan kopieras till en deploymentkatalog
alpha-3 | 2018-04-12 |  | 5 | 1 | SEO - kommer att stå som en ständig punkt.
alpha-3 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 6 | 3 | Komplettera <head>-sektionen med author och copyright, även om det inte är någon / något som läser denna information (Duplikat av ID 14-15)
alpha-4 | 2018-04-12 | 2014-04-16 | 7 | 1 | Lös problemet med att rubrikerna syns i index.html när man surfar in på sidan. Ärendet lämnas utan åtgärd.
alpha-3 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 8 | 1 | Registrera sajten hos Google
alpha-4 | 2018-04-12 |  | 9 | 2 | Peka ut sajten i LinkedIn
alpha-3 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 10 | 2 | Varje sida skall ha en h1-rubrik
alpha-3 | 2018-04-12 | 2018-04-11 | 11 | 1 | LinkedIn-badge. Problemet var löst innan jag skrev in det som en bugg, därav de ologiska datumen.
alpha-4 | 2018-04-12 | 2018-04-15 | 12 | 2 | Ställ in user-ID för Google Analytics: https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=0#/a60939522w95510629p99580428/admin/tracking/user-id/ Kod för Google Analytics implementerad på annat, nytt sätt.
alpha-3 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 13 | 2 | <html lang="sv">
alpha-3 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 14 | 3 | <meta name="author" content="Thomas J. Ekman">
alpha-4 | 2018-04-12 | 2018-04-15 | 15 | 3 | meta-taggen för copyright. Utgår. Jag har ingen produkt som behöver varumärkesskyddas.
alpha-3 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 16 | 2 | directories img och css blir kvar när man gör en cleanup. (Det skall de göra, eftersom cleanup.cmd anropas som en del av post-build step).
alpha-3 | 2018-04-13 | 2018-04-15 | 17 | 1 | Revidera texten i meta description så att den blir lite fylligare
alpha-4 | 2018-04-15 |  | 18 | 1 | Menyn måste centreras.
alpha-3 | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 19 | 1 | Varje sida skall ha åtminstone en h2-rubrik
alpha-4 | 2018-04-15 |  | 20 | 2 | Kolla om det är flera meta-taggar som behövs. Sajten heter www.metatags.org.
alpha-4 | 2018-04-15 |  | 21 | 2 | Lägg till musiklyssning och fotografering som personliga intressen. Ge exempel på några av mina favoritartister.
alpha-4 | 2018-04-15 |  | 22 | 1 | Byt bakgrundsmönster till något trevligare, mer levande.
alpha-4 | 2018-04-15 |  | 23 |  | Porträttbilden - försök få en rund inramning. Jag har sett det någonstans på www.w3schools.com.
alpha-4 | 2018-04-15 |  | 24 | 3 | Klick på mitt porträtt är en mailto-länk
alpha-4 | 2018-04-15 |  | 25 | 2 | Bättre lösning vid bygget. Översyn cleanup.cmd - gör ett post build-step som kopierar filerna till d:\temp\Deploy Homepage\deploy. Då kan man göra deltree på deploy före bygget.
alpha-4 | 2018-04-15 |  | 26 | 1 | Nu skall SEO-arbetet påbörjas på riktigt.
alpha-4 | 2018-04-15 |  | 27 | 2 | Går det att få till en högersida i Googles sökresultat som visar bara kontaktinformationen?
alpha-4 | 2018-04-16 |  | 28 | 2 | Gör col-sm6 av brödtexten i index.html så blir den likadan som resten av sajten.
alpha-4 | 2018-04-16 |  | 29 | 1 | Kör w3c markup analyzer tool på html-filerna
alpha-4 | 2018-04-16 |  | 30 | 1 | Kör w3c markup analyzer tool på css-filen
alpha-4 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 31 | 1 | Fontspecifikationerna måste anges en och en, inte Lobster¦Play - w3c markup tool klagar
alpha-4 |  |  | 32
alpha-4 |  |  | 33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127