## Buggar
Release | Datum rapporterat | Datum åtgärdat | ID | Prio 1,2,3,C,F |  | 0=Överförd till annan bugg 1=Måste fixas 2=Skall fixas, men först efter alla 1:or 3=Bör fixas till nästa release C=Cosmetic F=Feature TBD=To Be Determined S=ShowStopper, måste fixas före allt annat Det går bra att ändra prioritet på buggarna
alpha-3 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 1 | 1 | Fixa en sitemap. Registrera den hos Google.
alpha-4 | 2018-04-12 |  | 2 | 3 | Hur får man in en BTTT-funktionalitet inom samma dokument i index.html?
alpha-3 | 2018-04-12 |  | 3 | 1 | Google Analytics. Kommer att stå som en ständig punkt.
alpha-3 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 4 | 2 | Någon form av byggmekanism så att endast de filer som är relevanta för hemsidan kopieras till en deploymentkatalog
alpha-3 | 2018-04-12 |  | 5 | 1 | SEO - kommer att stå som en ständig punkt.
alpha-3 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 6 | 3 | Komplettera <head>-sektionen med author och copyright, även om det inte är någon / något som läser denna information (Duplikat av ID 14-15)
alpha-4 | 2018-04-12 |  | 7 | 1 | Lös problemet med att rubrikerna syns i index.html när man surfar in på sidan
alpha-3 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 8 | 1 | Registrera sajten hos Google
alpha-4 | 2018-04-12 |  | 9 | 2 | Peka ut sajten i LinkedIn
alpha-3 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 10 | 2 | Varje sida skall ha en h1-rubrik
alpha-3 | 2018-04-12 | 2018-04-11 | 11 | 1 | LinkedIn-badge. Problemet var löst innan jag skrev in det som en bugg, därav de ologiska datumen.
alpha-4 | 2018-04-12 | 2018-04-15 | 12 | 2 | Ställ in user-ID för Google Analytics: https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=0#/a60939522w95510629p99580428/admin/tracking/user-id/ Kod för Google Analytics implementerad på annat, nytt sätt.
alpha-3 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 13 | 2 | <html lang="sv">
alpha-3 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 14 | 3 | <meta name="author" content="Thomas J. Ekman">
alpha-4 | 2018-04-12 | 2018-04-15 | 15 | 3 | meta-taggen för copyright. Utgår. Jag har ingen produkt som behöver varumärkesskyddas.
alpha-3 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 16 | 2 | directories img och css blir kvar när man gör en cleanup. (Det skall de göra, eftersom cleanup.cmd anropas som en del av post-build step).
alpha-3 | 2018-04-13 | 2018-04-15 | 17 | 1 | Revidera texten i meta description så att den blir lite fylligare
alpha-4 | 2018-04-15 |  | 18 | 1 | Menyn måste centreras.
alpha-3 | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 19 | 1 | Varje sida skall ha åtminstone en h2-rubrik
alpha-4 | 2018-04-15 |  | 20 | 2 | Kolla om det är flera meta-taggar som behövs. Sajten heter www.metatags.org.
alpha-4 | 2018-04-15 |  | 21 | 2 | Lägg till musiklyssning och fotografering som personliga intressen.
alpha-4 | 2018-04-15 |  | 22 | 1 | Byt bakgrundsmönster till något trevligare, mer levande.
alpha-4 | 2018-04-15 |  | 23 |  | Porträttbilden - försök få en rund inramning. Jag har sett det någonstans på www.w3schools.com.
alpha-4 | 2018-04-15 |  | 24 | 3 | Klick på mitt porträtt är en mailto-länk
alpha-4 | 2018-04-15 |  | 25 | 2 | Bättre lösning vid bygget. Översyn cleanup.cmd - gör ett post build-step som kopierar filerna till d:\temp\Deploy Homepage\deploy. Då kan man göra deltree på deploy före bygget.
alpha-4 | 2018-04-15 |  | 26 | 1 | Nu skall SEO-arbetet påbörjas på riktigt.
alpha-4 | 2018-04-15 |  | 27 | 2 | Går det att få till en högersida i Google som visar bara kontaktinformationen?
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127